## Calendrier
Calendrier temps disponible formation OpenClassrooms

Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles
mardi 1 décembre 2020		vendredi 1 janvier 2021	0	lundi 1 février 2021	7	lundi 1 mars 2021	7	jeudi 1 avril 2021	7	samedi 1 mai 2021	0	mardi 1 juin 2021	7
mercredi 2 décembre 2020		samedi 2 janvier 2021	0	mardi 2 février 2021	7	mardi 2 mars 2021	7	vendredi 2 avril 2021	5	dimanche 2 mai 2021	2	mercredi 2 juin 2021	2
jeudi 3 décembre 2020		dimanche 3 janvier 2021	'	mercredi 3 février 2021	2	mercredi 3 mars 2021	2	samedi 3 avril 2021	0	lundi 3 mai 2021	7	jeudi 3 juin 2021	7
vendredi 4 décembre 2020	5	lundi 4 janvier 2021	7	jeudi 4 février 2021	7	jeudi 4 mars 2021	7	dimanche 4 avril 2021	2	mardi 4 mai 2021	7	vendredi 4 juin 2021	5
samedi 5 décembre 2020	0	mardi 5 janvier 2021	7	vendredi 5 février 2021	5	vendredi 5 mars 2021	5	lundi 5 avril 2021	0	mercredi 5 mai 2021	2	samedi 5 juin 2021	0
dimanche 6 décembre 2020	2	mercredi 6 janvier 2021	2	samedi 6 février 2021	0	samedi 6 mars 2021	0	mardi 6 avril 2021	7	jeudi 6 mai 2021	7	dimanche 6 juin 2021	2
lundi 7 décembre 2020	7	jeudi 7 janvier 2021	7	dimanche 7 février 2021	2	dimanche 7 mars 2021	2	mercredi 7 avril 2021	2	vendredi 7 mai 2021	5	lundi 7 juin 2021	7
mardi 8 décembre 2020	7	vendredi 8 janvier 2021	5	lundi 8 février 2021	7	lundi 8 mars 2021	7	jeudi 8 avril 2021	7	samedi 8 mai 2021	0	mardi 8 juin 2021	7
mercredi 9 décembre 2020	2	samedi 9 janvier 2021	0	mardi 9 février 2021	7	mardi 9 mars 2021	7	vendredi 9 avril 2021	5	dimanche 9 mai 2021	2	mercredi 9 juin 2021	2
jeudi 10 décembre 2020	7	dimanche 10 janvier 2021	2	mercredi 10 février 2021	2	mercredi 10 mars 2021	2	samedi 10 avril 2021	0	lundi 10 mai 2021	7	jeudi 10 juin 2021	7
vendredi 11 décembre 2020	5	lundi 11 janvier 2021	7	jeudi 11 février 2021	7	jeudi 11 mars 2021	7	dimanche 11 avril 2021	2	mardi 11 mai 2021	7	vendredi 11 juin 2021	5
samedi 12 décembre 2020	0	mardi 12 janvier 2021	7	vendredi 12 février 2021	5	vendredi 12 mars 2021	5	lundi 12 avril 2021	7	mercredi 12 mai 2021	2	samedi 12 juin 2021	0
dimanche 13 décembre 2020	2	mercredi 13 janvier 2021	2	samedi 13 février 2021	0	samedi 13 mars 2021	0	mardi 13 avril 2021	7	jeudi 13 mai 2021	0	dimanche 13 juin 2021	2
lundi 14 décembre 2020	7	jeudi 14 janvier 2021	7	dimanche 14 février 2021	2	dimanche 14 mars 2021	2	mercredi 14 avril 2021	2	vendredi 14 mai 2021	5	lundi 14 juin 2021	7
mardi 15 décembre 2020	7	vendredi 15 janvier 2021	5	lundi 15 février 2021	7	lundi 15 mars 2021	7	jeudi 15 avril 2021	7	samedi 15 mai 2021	0	mardi 15 juin 2021	7
mercredi 16 décembre 2020	2	samedi 16 janvier 2021	0	mardi 16 février 2021	7	mardi 16 mars 2021	7	vendredi 16 avril 2021	5	dimanche 16 mai 2021	2	mercredi 16 juin 2021	2
jeudi 17 décembre 2020	7	dimanche 17 janvier 2021	2	mercredi 17 février 2021	2	mercredi 17 mars 2021	2	samedi 17 avril 2021	0	lundi 17 mai 2021	7	jeudi 17 juin 2021	7
vendredi 18 décembre 2020	5	lundi 18 janvier 2021	7	jeudi 18 février 2021	7	jeudi 18 mars 2021	7	dimanche 18 avril 2021	2	mardi 18 mai 2021	7	vendredi 18 juin 2021	5
samedi 19 décembre 2020	0	mardi 19 janvier 2021	7	vendredi 19 février 2021	5	vendredi 19 mars 2021	5	lundi 19 avril 2021	7	mercredi 19 mai 2021	2	samedi 19 juin 2021	0
dimanche 20 décembre 2020	2	mercredi 20 janvier 2021	2	samedi 20 février 2021	0	samedi 20 mars 2021	0	mardi 20 avril 2021	7	jeudi 20 mai 2021	7	dimanche 20 juin 2021	2
lundi 21 décembre 2020	2	jeudi 21 janvier 2021	7	dimanche 21 février 2021	2	dimanche 21 mars 2021	2	mercredi 21 avril 2021	2	vendredi 21 mai 2021	5	lundi 21 juin 2021	7
mardi 22 décembre 2020	2	vendredi 22 janvier 2021	5	lundi 22 février 2021	7	lundi 22 mars 2021	7	jeudi 22 avril 2021	7	samedi 22 mai 2021	0	mardi 22 juin 2021	7
mercredi 23 décembre 2020	2	samedi 23 janvier 2021	0	mardi 23 février 2021	7	mardi 23 mars 2021	7	vendredi 23 avril 2021	5	dimanche 23 mai 2021	2	mercredi 23 juin 2021	2
jeudi 24 décembre 2020	0	dimanche 24 janvier 2021	2	mercredi 24 février 2021	2	mercredi 24 mars 2021	2	samedi 24 avril 2021	0	lundi 24 mai 2021	0	jeudi 24 juin 2021	7
vendredi 25 décembre 2020	0	lundi 25 janvier 2021	7	jeudi 25 février 2021	7	jeudi 25 mars 2021	7	dimanche 25 avril 2021	2	mardi 25 mai 2021	7	vendredi 25 juin 2021	5
samedi 26 décembre 2020	0	mardi 26 janvier 2021	7	vendredi 26 février 2021	5	vendredi 26 mars 2021	5	lundi 26 avril 2021	7	mercredi 26 mai 2021	2	samedi 26 juin 2021	0
dimanche 27 décembre 2020	2	mercredi 27 janvier 2021	2	samedi 27 février 2021	0	samedi 27 mars 2021	0	mardi 27 avril 2021	7	jeudi 27 mai 2021	7	dimanche 27 juin 2021	2
lundi 28 décembre 2020	2	jeudi 28 janvier 2021	7	dimanche 28 février 2021	2	dimanche 28 mars 2021	2	mercredi 28 avril 2021	2	vendredi 28 mai 2021	5	lundi 28 juin 2021	7
mardi 29 décembre 2020	2	vendredi 29 janvier 2021	5			lundi 29 mars 2021	7	jeudi 29 avril 2021	7	samedi 29 mai 2021	0	mardi 29 juin 2021	7
mercredi 30 décembre 2020	2	samedi 30 janvier 2021	0			mardi 30 mars 2021	7	vendredi 30 avril 2021	5	dimanche 30 mai 2021	2	mercredi 30 juin 2021	2
jeudi 31 décembre 2020	0	dimanche 31 janvier 2021	2			mercredi 31 mars 2021	2			lundi 31 mai 2021	7

Totaux	81		120		120		136		125		115		129

Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles	Mois	Heures de formation disponibles
jeudi 1 juillet 2021	7	dimanche 1 août 2021	2	mercredi 1 septembre 2021	2	vendredi 1 octobre 2021	5	lundi 1 novembre 2021	0	mercredi 1 décembre 2021	2	samedi 1 janvier 2022	0
vendredi 2 juillet 2021	5	lundi 2 août 2021	7	jeudi 2 septembre 2021	7	samedi 2 octobre 2021	0	mardi 2 novembre 2021	7	jeudi 2 décembre 2021	7	dimanche 2 janvier 2022	2
samedi 3 juillet 2021	0	mardi 3 août 2021	7	vendredi 3 septembre 2021	5	dimanche 3 octobre 2021	2	mercredi 3 novembre 2021	2	vendredi 3 décembre 2021	5	lundi 3 janvier 2022	7
dimanche 4 juillet 2021	2	mercredi 4 août 2021	2	samedi 4 septembre 2021	0	lundi 4 octobre 2021	7	jeudi 4 novembre 2021	7	samedi 4 décembre 2021	0	mardi 4 janvier 2022	7
lundi 5 juillet 2021	7	jeudi 5 août 2021	7	dimanche 5 septembre 2021	2	mardi 5 octobre 2021	7	vendredi 5 novembre 2021	5	dimanche 5 décembre 2021	2	mercredi 5 janvier 2022	2
mardi 6 juillet 2021	7	vendredi 6 août 2021	5	lundi 6 septembre 2021	7	mercredi 6 octobre 2021	2	samedi 6 novembre 2021	0	lundi 6 décembre 2021	7	jeudi 6 janvier 2022	7
mercredi 7 juillet 2021	2	samedi 7 août 2021	0	mardi 7 septembre 2021	7	jeudi 7 octobre 2021	7	dimanche 7 novembre 2021	2	mardi 7 décembre 2021	7	vendredi 7 janvier 2022	5
jeudi 8 juillet 2021	7	dimanche 8 août 2021	2	mercredi 8 septembre 2021	2	vendredi 8 octobre 2021	5	lundi 8 novembre 2021	7	mercredi 8 décembre 2021	2	samedi 8 janvier 2022	0
vendredi 9 juillet 2021	5	lundi 9 août 2021	7	jeudi 9 septembre 2021	7	samedi 9 octobre 2021	0	mardi 9 novembre 2021	7	jeudi 9 décembre 2021	7	dimanche 9 janvier 2022	2
samedi 10 juillet 2021	0	mardi 10 août 2021	7	vendredi 10 septembre 2021	5	dimanche 10 octobre 2021	2	mercredi 10 novembre 2021	2	vendredi 10 décembre 2021	5	lundi 10 janvier 2022	7
dimanche 11 juillet 2021	2	mercredi 11 août 2021	2	samedi 11 septembre 2021	0	lundi 11 octobre 2021	7	jeudi 11 novembre 2021	0	samedi 11 décembre 2021	0	mardi 11 janvier 2022	7
lundi 12 juillet 2021	7	jeudi 12 août 2021	7	dimanche 12 septembre 2021	2	mardi 12 octobre 2021	7	vendredi 12 novembre 2021	5	dimanche 12 décembre 2021	2	mercredi 12 janvier 2022	2
mardi 13 juillet 2021	7	vendredi 13 août 2021	5	lundi 13 septembre 2021	7	mercredi 13 octobre 2021	2	samedi 13 novembre 2021	0	lundi 13 décembre 2021	7	jeudi 13 janvier 2022	7
mercredi 14 juillet 2021	0	samedi 14 août 2021	0	mardi 14 septembre 2021	7	jeudi 14 octobre 2021	7	dimanche 14 novembre 2021	2	mardi 14 décembre 2021	7	vendredi 14 janvier 2022	5
jeudi 15 juillet 2021	7	dimanche 15 août 2021	2	mercredi 15 septembre 2021	2	vendredi 15 octobre 2021	5	lundi 15 novembre 2021	7	mercredi 15 décembre 2021	2	samedi 15 janvier 2022	0
vendredi 16 juillet 2021	5	lundi 16 août 2021	7	jeudi 16 septembre 2021	7	samedi 16 octobre 2021	0	mardi 16 novembre 2021	7	jeudi 16 décembre 2021	7	dimanche 16 janvier 2022	2
samedi 17 juillet 2021	0	mardi 17 août 2021	7	vendredi 17 septembre 2021	5	dimanche 17 octobre 2021	2	mercredi 17 novembre 2021	2	vendredi 17 décembre 2021	5	lundi 17 janvier 2022	7
dimanche 18 juillet 2021	2	mercredi 18 août 2021	2	samedi 18 septembre 2021	0	lundi 18 octobre 2021	7	jeudi 18 novembre 2021	7	samedi 18 décembre 2021	0	mardi 18 janvier 2022	7
lundi 19 juillet 2021	7	jeudi 19 août 2021	7	dimanche 19 septembre 2021	2	mardi 19 octobre 2021	7	vendredi 19 novembre 2021	5	dimanche 19 décembre 2021	2	mercredi 19 janvier 2022	2
mardi 20 juillet 2021	7	vendredi 20 août 2021	5	lundi 20 septembre 2021	7	mercredi 20 octobre 2021	2	samedi 20 novembre 2021	0	lundi 20 décembre 2021	7	jeudi 20 janvier 2022	7
mercredi 21 juillet 2021	2	samedi 21 août 2021	0	mardi 21 septembre 2021	7	jeudi 21 octobre 2021	7	dimanche 21 novembre 2021	2	mardi 21 décembre 2021	7	vendredi 21 janvier 2022	5
jeudi 22 juillet 2021	7	dimanche 22 août 2021	2	mercredi 22 septembre 2021	2	vendredi 22 octobre 2021	5	lundi 22 novembre 2021	7	mercredi 22 décembre 2021	2	samedi 22 janvier 2022	0
vendredi 23 juillet 2021	5	lundi 23 août 2021	7	jeudi 23 septembre 2021	7	samedi 23 octobre 2021	0	mardi 23 novembre 2021	7	jeudi 23 décembre 2021	7	dimanche 23 janvier 2022	2
samedi 24 juillet 2021	0	mardi 24 août 2021	7	vendredi 24 septembre 2021	5	dimanche 24 octobre 2021	2	mercredi 24 novembre 2021	2	vendredi 24 décembre 2021	0	lundi 24 janvier 2022	7
dimanche 25 juillet 2021	2	mercredi 25 août 2021	2	samedi 25 septembre 2021	0	lundi 25 octobre 2021	7	jeudi 25 novembre 2021	7	samedi 25 décembre 2021	0	mardi 25 janvier 2022	7
lundi 26 juillet 2021	7	jeudi 26 août 2021	7	dimanche 26 septembre 2021	2	mardi 26 octobre 2021	7	vendredi 26 novembre 2021	5	dimanche 26 décembre 2021	2	mercredi 26 janvier 2022	2
mardi 27 juillet 2021	7	vendredi 27 août 2021	5	lundi 27 septembre 2021	7	mercredi 27 octobre 2021	2	samedi 27 novembre 2021	0	lundi 27 décembre 2021	7	jeudi 27 janvier 2022	7
mercredi 28 juillet 2021	2	samedi 28 août 2021	0	mardi 28 septembre 2021	7	jeudi 28 octobre 2021	7	dimanche 28 novembre 2021	2	mardi 28 décembre 2021	7	vendredi 28 janvier 2022	5
jeudi 29 juillet 2021	7	dimanche 29 août 2021	2	mercredi 29 septembre 2021	2	vendredi 29 octobre 2021	5	lundi 29 novembre 2021	7	mercredi 29 décembre 2021	2	samedi 29 janvier 2022	0
vendredi 30 juillet 2021	5	lundi 30 août 2021	7	jeudi 30 septembre 2021	7	samedi 30 octobre 2021	0	mardi 30 novembre 2021	7	jeudi 30 décembre 2021	7	dimanche 30 janvier 2022	2
samedi 31 juillet 2021	0	mardi 31 août 2021	7			dimanche 31 octobre 2021	2			vendredi 31 décembre 2021	0	lundi 31 janvier 2022	7

Totaux	130		136		129		127		120		124		129

Heures totales disponibles :	1721

## Plg formation
Planning formation

Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles
01/12/20			01/01/21	0	Projet 2 : Transformez une maquette en site web Soutenance Projet 2	01/02/21	7	Projet 3 : Dynamisez une page web avec des animations CSS	01/03/21	7	Soutenance Projet 3	01/04/21	7	Projet 6 : Créez un site accessible pour une plateforme de photographes	01/05/21	0		01/06/21	7	Projet 7 : Développez un algorithme de recherche en JavaScript
02/12/20			02/01/21	0		02/02/21	7		02/03/21	7		02/04/21	5		02/05/21	2	Soutenance Projet 6	02/06/21	2
03/12/20			03/01/21	'		03/02/21	2		03/03/21	2		03/04/21	0		03/05/21	7		03/06/21	7
04/12/20	5	Projet 1 : Prenez en main votre formation front-end	04/01/21	7		04/02/21	7		04/03/21	7		04/04/21	2		04/05/21	7		04/06/21	5
05/12/20	0		05/01/21	7		05/02/21	5		05/03/21	5		05/04/21	0		05/05/21	2		05/06/21	0
06/12/20	2		06/01/21	2		06/02/21	0		06/03/21	0		06/04/21	7		06/05/21	7		06/06/21	2
07/12/20	7		07/01/21	7		07/02/21	2		07/03/21	2	Projet 4 : Créez une landing page avec Javascript	07/04/21	2		07/05/21	5		07/06/21	7
08/12/20	7		08/01/21	5		08/02/21	7		08/03/21	7		08/04/21	7		08/05/21	0		08/06/21	7
09/12/20	2		09/01/21	0		09/02/21	7		09/03/21	7		09/04/21	5		09/05/21	2	Projet 7 : Développez un algorithme de recherche en JavaScript	09/06/21	2
10/12/20	7		10/01/21	2		10/02/21	2		10/03/21	2		10/04/21	0		10/05/21	7		10/06/21	7
11/12/20	5		11/01/21	7		11/02/21	7		11/03/21	7		11/04/21	2		11/05/21	7		11/06/21	5
12/12/20	0		12/01/21	7		12/02/21	5		12/03/21	5		12/04/21	7		12/05/21	2		12/06/21	0
13/12/20	2	Soutenance Projet 1	13/01/21	2		13/02/21	0		13/03/21	0		13/04/21	7		13/05/21	0		13/06/21	2	Soutenance Projet 7 + Testez vos compétences : les algorithmes en JavaScript
14/12/20	7		14/01/21	7		14/02/21	2		14/03/21	2		14/04/21	2		14/05/21	5		14/06/21	7
15/12/20	7		15/01/21	5		15/02/21	7		15/03/21	7		15/04/21	7		15/05/21	0		15/06/21	7
16/12/20	2		16/01/21	0		16/02/21	7		16/03/21	7		16/04/21	5		16/05/21	2		16/06/21	2
17/12/20	7		17/01/21	2	Soutenance Projet 2	17/02/21	2		17/03/21	2		17/04/21	0		17/05/21	7		17/06/21	7
18/12/20	5		18/01/21	7		18/02/21	7		18/03/21	7		18/04/21	2		18/05/21	7		18/06/21	5
19/12/20	0		19/01/21	7		19/02/21	5		19/03/21	5		19/04/21	7		19/05/21	2		19/06/21	0
20/12/20	2	Projet 2 : Transformez une maquette en site web	20/01/21	2		20/02/21	0		20/03/21	0		20/04/21	7		20/05/21	7		20/06/21	2	Projet 9 : Débuggez et testez un SaaS RH
21/12/20	2		21/01/21	7		21/02/21	2		21/03/21	2	Soutenance Projet 4 + Testez vos compétences : les langages du Web	21/04/21	2		21/05/21	5		21/06/21	7
22/12/20	2		22/01/21	5		22/02/21	7		22/03/21	7		22/04/21	7		22/05/21	0		22/06/21	7
23/12/20	2		23/01/21	0		23/02/21	7		23/03/21	7		23/04/21	5		23/05/21	2		23/06/21	2
24/12/20	0		24/01/21	2	Projet 3 : Dynamisez une page web avec des animations CSS	24/02/21	2		24/03/21	2		24/04/21	0		24/05/21	0		24/06/21	7
25/12/20	0		25/01/21	7		25/02/21	7		25/03/21	7		25/04/21	2		25/05/21	7		25/06/21	5
26/12/20	0		26/01/21	7		26/02/21	5		26/03/21	5		26/04/21	7		26/05/21	2		26/06/21	0
27/12/20	2		27/01/21	2		27/02/21	0		27/03/21	0		27/04/21	7		27/05/21	7		27/06/21	2
28/12/20	2		28/01/21	7		28/02/21	2		28/03/21	2	Projet 6 : Créez un site accessible pour une plateforme de photographes	28/04/21	2		28/05/21	5		28/06/21	7
29/12/20	2		29/01/21	5					29/03/21	7		29/04/21	7		29/05/21	0		29/06/21	7
30/12/20	2		30/01/21	0					30/03/21	7		30/04/21	5		30/05/21	2		30/06/21	2
31/12/20	0		31/01/21	2					31/03/21	2					31/05/21	7

Totaux	81			120			120			136			125			115			129

Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles		Mois	Heures de formation disponibles
01/07/21	7	Projet 9 : Débuggez et testez un SaaS RH	01/08/21	2	Projet 10 : Définissez les besoins pour une app de soutien scolaire	01/09/21	2	Projet 11 : Développez une application Web avec React et React Router	01/10/21	5	Projet 12	01/11/21	0	Projet 13 : Utilisez une API pour un compte utilisateur bancaire avec React	01/12/21	2	Projet 14 : Faites passer une librairie jQuery vers React	01/01/22	0
02/07/21	5		02/08/21	7		02/09/21	7		02/10/21	0		02/11/21	7		02/12/21	7		02/01/22	2
03/07/21	0		03/08/21	7		03/09/21	5		03/10/21	2	Soutenance Projet 12	03/11/21	2		03/12/21	5		03/01/22	7
04/07/21	2		04/08/21	2		04/09/21	0		04/10/21	7		04/11/21	7		04/12/21	0		04/01/22	7
05/07/21	7		05/08/21	7		05/09/21	2	Soutenance Projet 11	05/10/21	7		05/11/21	5		05/12/21	2		05/01/22	2
06/07/21	7		06/08/21	5		06/09/21	7		06/10/21	2		06/11/21	0		06/12/21	7		06/01/22	7
07/07/21	2		07/08/21	0		07/09/21	7		07/10/21	7		07/11/21	2		07/12/21	7		07/01/22	5
08/07/21	7		08/08/21	2	Soutenance Projet 10	08/09/21	2		08/10/21	5		08/11/21	7		08/12/21	2		08/01/22	0
09/07/21	5		09/08/21	7		09/09/21	7		09/10/21	0		09/11/21	7		09/12/21	7		09/01/22	2
10/07/21	0		10/08/21	7		10/09/21	5		10/10/21	2	Projet 13 : Utilisez une API pour un compte utilisateur bancaire avec React	10/11/21	2		10/12/21	5		10/01/22	7
11/07/21	2	Soutenance Projet 9	11/08/21	2		11/09/21	0		11/10/21	7		11/11/21	0		11/12/21	0		11/01/22	7
12/07/21	7		12/08/21	7		12/09/21	2	Projet 12 : Développez un tableau de bord d'analytics avec React	12/10/21	7		12/11/21	5		12/12/21	2		12/01/22	2
13/07/21	7		13/08/21	5		13/09/21	7		13/10/21	2		13/11/21	0		13/12/21	7		13/01/22	7
14/07/21	0		14/08/21	0		14/09/21	7		14/10/21	7		14/11/21	2	Soutenance Projet 13	14/12/21	7		14/01/22	5
15/07/21	7		15/08/21	2	Projet 11 : Développez une application Web avec React et React Router	15/09/21	2		15/10/21	5		15/11/21	7		15/12/21	2		15/01/22	0
16/07/21	5		16/08/21	7		16/09/21	7		16/10/21	0		16/11/21	7		16/12/21	7		16/01/22	2
17/07/21	0		17/08/21	7		17/09/21	5		17/10/21	2		17/11/21	2		17/12/21	5		17/01/22	7
18/07/21	2	Projet 10 : Définissez les besoins pour une app de soutien scolaire	18/08/21	2		18/09/21	0		18/10/21	7		18/11/21	7		18/12/21	0		18/01/22	7
19/07/21	7		19/08/21	7		19/09/21	2		19/10/21	7		19/11/21	5		19/12/21	2		19/01/22	2
20/07/21	7		20/08/21	5		20/09/21	7		20/10/21	2		20/11/21	0		20/12/21	7		20/01/22	7
21/07/21	2		21/08/21	0		21/09/21	7		21/10/21	7		21/11/21	2	Projet 14 : Faites passer une librairie jQuery vers React	21/12/21	7		21/01/22	5
22/07/21	7		22/08/21	2		22/09/21	2		22/10/21	5		22/11/21	7		22/12/21	2		22/01/22	0
23/07/21	5		23/08/21	7		23/09/21	7		23/10/21	0		23/11/21	7		23/12/21	7		23/01/22	2
24/07/21	0		24/08/21	7		24/09/21	5		24/10/21	2		24/11/21	2		24/12/21	0		24/01/22	7
25/07/21	2		25/08/21	2		25/09/21	0		25/10/21	7		25/11/21	7		25/12/21	0		25/01/22	7
26/07/21	7		26/08/21	7		26/09/21	2		26/10/21	7		26/11/21	5		26/12/21	2	Soutenance Projet 14	26/01/22	2
27/07/21	7		27/08/21	5		27/09/21	7		27/10/21	2		27/11/21	0		27/12/21	7		27/01/22	7
28/07/21	2		28/08/21	0		28/09/21	7		28/10/21	7		28/11/21	2		28/12/21	7		28/01/22	5
29/07/21	7		29/08/21	2		29/09/21	2		29/10/21	5		29/11/21	7		29/12/21	2		29/01/22	0
30/07/21	5		30/08/21	7		30/09/21	7		30/10/21	0		30/11/21	7		30/12/21	7		30/01/22	2
31/07/21	0		31/08/21	7					31/10/21	2					31/12/21	0		31/01/22	7

Totaux	130			136			129			127			120			124			129

Heures totales disponibles :	1721

## Résumé par projet
Résumé planning de formation par semaine

	Durée prévue	Durée planifiée	Écart planifié	% écart	Semaines de travail (numéro)	Semaine de soutenance (numéro)

Projet 1 : Prenez en main votre formation front-end + tests	10	35	25	250,00%	50	51

Projet 2 : Transformez une maquette en site web	70	95	25	35,71%	52-2	3

Projet 3 : Dynamisez une page web avec des animations CSS	90	152	62	68,89%	4-8	9

Projet 4 : Créez une landing page avec Javascript	30	58	28	93,33%	10-11	12

Projet 6 : Créez un site accessible pour une plateforme de photographes	70	143	73	104,29%	13-17	18

Projet 7 : Développez un algorithme de recherche en JavaScript	90	136	46	51,11%	19-23	24

Projet 9 : Débuggez et testez un SaaS RH	60	90	30	50,00%	25-27	28

Projet 10 : Définissez les besoins pour une app de soutien scolaire	50	90	40	80,00%	29-31	32

Projet 11 : Développez une application Web avec React et React Router	60	90	30	50,00%	33-35	36

Projet 12 : Développez un tableau de bord d'analytics avec React	60	90	30	50,00%	37-39	40

Projet 13 : Utilisez une API pour un compte utilisateur bancaire avec React	100	136	36	36,00%	41-45	46

Projet 14 : Faites passer une librairie jQuery vers React	110	145	35	31,82%	47-51	52

Totaux	800	1260	460	57,50%

Liens temps pour les imprévus
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/methodologie-1247/fiche-outils-10182/La-gestion-des-imprevus-325014.htm	25,00%